## Sheet1
|  | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24
희진 | 목표 | 지도 띄우고 지역 정보 | 게시판 댓글 ui 바꾸기 | 댓글 마무리 ui 바꾸기 | 유지보수 ui 바꾸기 그래프 |  | 1. 설계서 1)Usecase Diagram 2) 테이블 구조도(ERD) 3) 클래스 다이어그램 4) 화면 설계서 등 2. 소스코드 1)프로젝트 소스 2) DB관련 DDL 스크립트 파일, 데이터 덤프 등 3. 보고서(ppt) 4. 영상 제작
| 실제 | 2022-11-17: 지도 띄우고 지역 정보
수화 | 목표 | user 관련 기능 | 관심지역 -> 상권정보 | 관심지역, 상권정보 | 상권정보 마무리 뉴스
| 실제 | user 관련 기능 (사용자 전체 정보 검색 제외) | 관심지역, 상권정보 Backend 수정 vue 지도 올렸지만… 현재 관심지역 list뿌리는 도전중.. 에러파티랄까 | 관심지역 병원 코로나 진료소 지도 뿌리기 | 상권정보 유지보수 뉴스 시작
기본 기능 | 회원 로그인 관리 | 2022-11-17: 게시판, qna 관리; 2022-11-18: 주택 관리
추가 아이디어 | 주변 편의점, 마트 등 정보 띄우기 (해놨음!) | 통계 그래프 (아파트마다 실거래가 그래프로) 동네마다 통계 -> 확대. 아파트마다 통계 | 원하는 가격, 평수, 동 검색하면 적합한 아파트 검색 | 뉴스 | 로드뷰, 길찾기